## Feuil1
ID Tâche | Description | Responsables | Statut | [83 empty] | 2017
|  |  |  | Octobre | [21 empty] | Novembre | [29 empty] | Décembre | [30 empty] | Janvier | [30 empty] | Février | [27 empty] | Mars | [30 empty] | Avril | [29 empty] | Mai
|  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Réponse Appel d'Offre |  | Fait
1.1 | Réunion de lancement phase 1 | Equipe | Fait | bar: Octobre 10
1.2 | Analyse fonctionnelle | Aldric / Simon | Fait | bar: Octobre 11 to Octobre 28
1.3 | Devis du projet | Benoit / Clément | Fait | bar: Octobre 29 to Novembre 4
1.4 | Cahier des charges | Rémi | Fait | bar: Octobre 29 to Novembre 8
1.5 | Réunion de validation de la phase 1 | Equipe | Fait | bar: Novembre 9
1.6 | Effectuer le rendu | Equipe | Fait | bar: Novembre 10; Novembre 14
2 | Analyse et conception |  | Fait
2.1 | Réunion de lancement phase 2 | Equipe | Fait | bar: Décembre 1
2.2 | Modélisation MCD | Benoit / Rémi | Fait | bar: Décembre 2 to Décembre 16
2.3 | Modélisation MLD | Rémi / Benoit | Fait | bar: Décembre 17 to Décembre 29
2.4 | Modélisation MPD | Rémi / Simon | Fait | bar: Décembre 30 to Janvier 3
2.5 | Modélisation des classes | Benoit / Rémi | Fait | bar: Janvier 4 to Janvier 8
2.6 | Ensemble des ordres SQL | Simon / Rémi | Fait | bar: Janvier 9 to Janvier 13
2.7 | Rétroplanning de la phase 3 | Benoit / Rémi | Fait | bar: Janvier 11 to Janvier 17
2.8 | Réunion de validation de la phase 2 | Equipe | Fait | bar: Janvier 18
2.9 | Effectuer le rendu | Equipe | Fait | bar: Janvier 19 to Janvier 20
3.1 | Ergonomie du site |  | En-cours
3.1.1 | Réunion de lancement phase 3.1 | Equipe | Fait | bar: Janvier 23
3.1.2 | Page d'accueil | Simon | En-cours | bar: Janvier 24 to Février 2
3.1.3 | Page d'inscription | Clément | En-cours | bar: Janvier 24 to Février 2
3.1.4 | Espace personnel | Rémi | En-cours | bar: Janvier 24 to Février 2
3.1.5 | Résultats de recherche | Aldric | En-cours | bar: Janvier 24 to Février 2
3.1.6 | Page de réservation | Clément | En-cours | bar: Janvier 24 to Février 2
3.1.7 | SIGB | Benoit / Simon | En-cours | bar: Janvier 24 to Février 2
3.1.8 | Réunion de validation phase 3.1 | Equipe | A faire | bar: Février 3
3.2 | Installation du serveur web |  | A faire
3.2.1 | Réunion de lancement phase 3.2 | Equipe | A faire | bar: Février 6
3.2.2 | Installer OS (distrib Linux) | Clément | A faire | bar: Février 6
3.2.3 | Dossier technique justif. choix OS | Benoit | A faire | bar: Février 7 to Février 13
3.2.4 | Dossier technique justif. choix OS | Aldric | A faire | bar: Février 8 to Février 13
3.2.5 | Installer serveur web Apache | Clément | A faire | bar: Février 9
3.2.6 | Installer interpréteur PHP | Rémi | A faire | bar: Février 9
3.2.7 | Installer SGBD MySQL | Simon | A faire | bar: Février 9
3.2.8 | Installer serveur mail | Clément | A faire | bar: Février 9 to Février 10
3.2.9 | Installer serveur FTP | Benoit | A faire | bar: Février 9 to Février 10
3.2.10 | Réaliser des tests | Clément | A faire | bar: Février 13 to Février 24
3.2.11 | Produire un dossier résumant cette étape | Clément | A faire | bar: Février 13 to Février 24
3.2.12 | Réunion de validation phase 3.2 | Equipe | A faire | bar: Février 17
3.3 | Développement SIGB (gestion) |  | A faire
3.3.1 | Réunion de lancement phase 3.3 | Equipe | A faire | bar: Mars 6
3.3.2 | Espace de connexion sécurisé | Aldric / Simon | A faire | bar: Février 21 to Mars 5
3.3.3 | Administration des users depuis l'interface | Benoit / Rémi | A faire | bar: Février 21 to Mars 5
3.3.4 | Gestion des notices et des exemplaires | Simon / Benoit | A faire | bar: Mars 6 to Mars 18
3.3.5 | Gestion des autorités (auteurs, éditeurs, ...) | Rémi / Aldric | A faire | bar: Mars 6 to Mars 18
3.3.6 | Gestion des emprunteurs | Benoit / Aldric | A faire | bar: Mars 19 to Mars 31
3.3.7 | Gestion de la circulation | Simon / Rémi | A faire | bar: Mars 19 to Mars 31
3.3.8 | Réunion de validation phase 3.3 | Equipe | A faire | bar: Mars 31
3.4 | Développement OPAC (catalogue) |  | A faire
3.4.1 | Réunion de lancement phase 3.4 | Equipe | A faire | bar: Avril 3
3.4.2 | Consultation du fond documentaire | Simon / Aldric | A faire | bar: Avril 4 to Avril 17
3.4.3 | Recherche | Benoit / Rémi | A faire | bar: Avril 4 to Avril 21
3.4.4 | Espace adhérents | Clément / Simon | A faire | bar: Avril 17 to Avril 25
3.4.5 | Réunion de validation de la phase 3.4 | Equipe | A faire | bar: Avril 25
3.5 | Rendu final |  | A faire | bar: Octobre 10 to Mai 31
3.5.1 | Réunion de lancement phase finale | Equipe | A faire | bar: Avril 26; Mai 15
3.5.2 | Regrouper l'ensemble des rendus | Rémi / Aldric | A faire | bar: Avril 27 to Mai 5; Mai 15
3.5.3 | Docu. installation serveur Web | Clément / Simon | A faire | bar: Avril 27 to Mai 5; Mai 15
3.5.4 | Code source du projet | Benoit / Rémi | A faire | bar: Avril 28 to Mai 6; Mai 15
3.5.5 | Infos d'accès au serveur | Simon / Aldric | A faire | bar: Avril 29 to Mai 7; Mai 15
3.5.6 | Réunion de validation finale du projet | Equipe | A faire | bar: Mai 9; Mai 15
4 | Présentation orale | Equipe | A faire
4.1 | Préparation du PowerPoint | Equipe | A faire | bar: Mai 9 to Mai 19
4.2 | Réunion de validation de la présentation | Equipe | A faire | bar: Mai 19
4.3 | Répétition de la présentation | Equipe | A faire | bar: Mai 22
4.4 | Présentation devant le jury | Equipe | A faire | bar: Mai 24